## 00_Huong dan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÉP KÍN VÒNG ĐỜI GÓI THẦU (v1)
1. BẢN ĐỒ SHEET
• BANG TONG HOP: bảng xương sống – mỗi hạng mục 1 dòng, đi từ đầu vào CĐT → KHCU → KHTK → cổng khởi công → quản lý sau khởi công → cảnh báo.
• 01_HSo TienKC: sổ lưu LINK sản phẩm các bước tiền khởi công đã hoàn thành (HSTKTC, SPECS, BOQ, KQ LCNT, HĐCU, KHCU, PLHĐ, KHTK).
• 02_KH Thang_Tuan: kế hoạch triển khai theo tháng – 5 tài liệu bắt buộc (BPTC, KH cung ứng, biểu đồ nhân lực, biểu đồ máy móc thiết bị, biểu đồ cung ứng) + lập/duyệt.
• 03_Phat sinh: phát sinh & sai khác – làm rõ, ghi nhận, phê duyệt, cập nhật điều chỉnh (KH→KQ).
• 04_CU dac thu: yêu cầu cung ứng đặc thù/đột xuất – ghi nhận, phê duyệt, kiểm soát.
• 05_Bu tien do: phương án bù tiến độ khi chậm (tăng ca, đổi BPTC, thêm nguồn lực).
• DM_Danh muc: danh mục chuẩn cho dropdown. • DASHBOARD: tổng hợp tự động.
2. KHÓA LIÊN KẾT = MÃ BSC
Mọi sổ đều có cột 'Mã BSC' trỏ về hạng mục trong BANG TONG HOP. Master tự đếm ngược từ các sổ (cột F: tài liệu tháng, phát sinh, cung ứng đột xuất, bù tiến độ) → tạo vòng khép kín 'link về tổng thể'.
3. QUY TẮC NHẬP LIỆU (đã chuẩn hóa)
• Cột 'KH ...' = NGÀY kế hoạch (định dạng ngày). Cột 'TT ...' = TRẠNG THÁI (chọn dropdown). KHÔNG nhập lẫn ngày vào cột trạng thái.
• Ô nền xám = công thức tự động (cổng, % , ĐK1-3, cột F, cờ cảnh báo) – không gõ tay.
• Hạng mục thành phần (WBS) để trống các cột tiến trình – cổng sẽ tự để trống.
4. TIỀN KHỞI CÔNG – GẮN LINK SẢN PHẨM
Mỗi bước hoàn thành → mở sổ 01, thêm dòng (Mã BSC, loại hồ sơ, tên sản phẩm, dán LINK lưu trữ, người duyệt, TT duyệt = 'Đã duyệt'). Master cột 'HS tiền KC (duyệt)' tự đếm; đủ 8 loại mới hết cảnh báo VÀNG.
CỔNG KHỞI CÔNG = ĐỦ ĐK chỉ khi: (HSTKTC phát hành/hoàn thiện + BOQ bàn giao) VÀ HĐCU 'Đã CU' VÀ KHTK 'Đã duyệt'. Thiếu 1 → THIẾU ĐK, không khởi công.
5. SAU KHỞI CÔNG – BÁO CÁO THÁNG/TUẦN
• Mục E trong master: nhập % KH vs % KQ theo tháng và 4 tuần + đánh giá/giải pháp. KQ tuần < KH → cảnh báo chậm.
• Sổ 02: đầu mỗi tháng lập đủ 5 tài liệu, đánh dấu 'Đạt YCKT CĐT', dán link, trình duyệt. Thiếu duyệt sẽ thấy ở cột 'Tài liệu KH tháng (duyệt/tổng)'.
• Phát sinh/sai khác → sổ 03; cung ứng đặc thù/đột xuất → sổ 04; chậm cần bù → sổ 05. Khi chưa duyệt/đang chạy, master tự bật cảnh báo CAM.
6. CỜ CẢNH BÁO (ưu tiên)
ĐỎ: khởi công thiếu ĐK · vượt ngân sách · chậm HSTKTC. CAM: phát sinh chưa duyệt · cung ứng đột xuất chờ duyệt · đang bù tiến độ · chậm KQ LCNT · chậm tiến độ tháng. VÀNG: chưa lưu đủ hồ sơ tiền KC. XANH: bình thường.
CHUỖI MẪU: hạng mục CT-01 (Nhà mẫu) đã được đẩy chạy hết vòng đời (đủ ĐK → khởi công 01/06/2026 → báo cáo tháng 6 → có phát sinh, cung ứng đột xuất, bù tiến độ) để minh họa toàn hệ.

## DASHBOARD
DASHBOARD ĐIỀU HÀNH – TỰ ĐỘNG TỪ TOÀN HỆ THỐNG
(Làm mới khi mở/recalc. Vùng master: dòng 6–40; vùng sổ: dòng 3–100)
① TIỀN KHỞI CÔNG (chốt chặn)
Tổng hạng mục có Mã theo dõi | 3
Đủ ĐK khởi công | 2
Thiếu ĐK khởi công | 1
Đã khởi công (có ngày BĐ) | 2
Hồ sơ tiền KC đã lưu (sổ 01) | 16
② SAU KHỞI CÔNG (báo cáo & kiểm soát)
Tài liệu KH tháng đã duyệt / tổng (sổ 02) | 4 / 5
Phát sinh/sai khác chưa duyệt (sổ 03) | 1
YC cung ứng đột xuất chờ duyệt (sổ 04) | 1
Phương án bù tiến độ đang chạy (sổ 05) | 1
③ CẢNH BÁO TỔNG HỢP
Cảnh báo ĐỎ | #REF!
Cảnh báo CAM | #REF!
Cảnh báo VÀNG | #REF!
Bình thường (XANH) | #REF!
Rủi ro mức Cao | #REF!
④ TÀI CHÍNH (tỷ VNĐ)
Tổng ngân sách CĐT | 177.3
Tổng giá trị HĐCU | 121.3
Tổng giá trị phát sinh (sổ 03) | 0.8
Tổng giá trị cung ứng đột xuất (sổ 04) | 1.25
QUY TẮC VÀNG: Không HSTKTC → Không cung ứng + Không HDTC → Không thi công

## BANG TONG HOP
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÉP KÍN VÒNG ĐỜI GÓI THẦU THI CÔNG – BẢNG TỔNG HỢP (v1)
Dự án KĐT Ven sông Vinh ¦ Ô nền xám = công thức tự động ¦ Cột F & G tự liên kết 5 sổ đăng ký ¦ Chuỗi mẫu: CT-01 chạy hết vòng đời
0. ĐỊNH DANH | [5 empty] | A. ĐẦU VÀO CĐT (Tiến độ – Ngân sách – HSKT) | [6 empty] | B. KẾ HOẠCH CUNG ỨNG (KHCU) | [7 empty] | C. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (KHTK) |  |  |  | D. CHỐT CHẶN ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG | [5 empty] | E. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH THỰC HIỆN |  |  | THÁNG 06/2026
TT | Mã BSC | Gói thầu (PL) | Nhóm CT | Hạng mục / Công việc | Phụ trách | Ngày BĐ (YC CĐT) | Ngày KT (YC CĐT) | Ngân sách (tỷ) | KH phát hành HSTKTC | TT HSTKTC | TT SPECS | TT BOQ/KL | KH LCNT | TT LCNT | KH Ký HĐCU | TT Ký HĐCU | KH PD KHCU | TT KHCU | Giá trị HĐCU (tỷ) | % HĐCU/NS | KH ký PLHĐ CĐT | TT Ký PLHĐ CĐT | KH PD KHTK | TT KHTK | ĐK1 HSKT đủ | ĐK2 HĐCU ký | ĐK3 KHTK duyệt | ĐIỀU KIỆN ĐỦ | NGÀY BĐ KHỞI CÔNG | HS tiền KC (duyệt) | LŨY KẾ GIÁ TRỊ HĐ A - B | LŨY KẾ PHÁT SINH HĐ B - B' | LŨY KẾ TỔNG CHI PHÍ/ NGÂN SÁCH | F. KIỂM SOÁT HỒ SƠ KHTK/ PHÁT SINH |  |  |  | G. QUẢN LÝ QA/QC/QS |  |  | G. QUẢN LÝ THI CÔNG |  |  | TUẦN 1 |  |  | TUẦN 2 |  |  | TUẦN 3 |  |  | TUẦN 4
[34 empty] | Tài liệu KH tháng (duyệt/tổng) | Phát sinh chưa duyệt | YC cung ứng chờ duyệt | Bù tiến độ đang chạy | KH KLCV tháng | KQ KLCV tháng | Đánh giá & giải pháp tháng | KH KLCV tháng | KQ KLCV tháng | Đánh giá & giải pháp tháng | T1 KH | T1 KQ | T1 Đánh giá | T2 KH | T2 KQ | T2 Đánh giá | T3 KH | T3 KQ | T3 Đánh giá | T4 KH | T4 KQ | T4 Đánh giá
1 | HT-PL02-01 | PL02 | Hạ tầng kỹ thuật | HTKT quanh CV + nhà mẫu (Giao thông) | An Dương | 2025-01-10 | 2026-12-31 | 35.3 | 2024-12-01 | Hoàn thiện | Đã cấp | Đã bàn giao | 2024-12-10 | Đã có KQ | 2024-12-20 | Đã CU | 2025-01-05 | Đã duyệt | 34.8 | 98.58% | 2025-01-06 | Đã ký PLHĐ | 2025-01-08 | Đã duyệt | ✔ | ✔ | ✔ | ĐỦ ĐK KHỞI CÔNG | 2025-01-15 | 8 |  |  |  | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 95% | 95% | Đúng tiến độ, đang hoàn thiện vỉa hè | 95% | 95% | Đúng tiến độ, đang hoàn thiện vỉa hè | 80% | 80% |  | 86% | 86% |  | 91% | 91% |  | 95% | 95%
2 | VSV_QLTC_TT.01 | PL10 | Xây dựng dân dụng | CT-01: Thi công & lắp đặt thiết bị Nhà mẫu | HĐLCNT / Tổng thầu | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 100 | 2026-05-20 | Hoàn thiện | Đã cấp | Đã bàn giao | 2026-05-10 | Đã có KQ | 2026-05-20 | Đã CU | 2026-05-25 | Đã duyệt | 74.5 | 74.5% | 2026-05-22 | Đã ký PLHĐ | 2026-05-28 | Đã duyệt | ✔ | ✔ | ✔ | ĐỦ ĐK KHỞI CÔNG | 2026-06-01 | 8 |  |  |  | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 25% | 22% | Chậm nhẹ do mưa + nền yếu; đang bù tiến độ, dự kiến đạt cuối T4 | 25% | 22% | Chậm nhẹ do mưa + nền yếu; đang bù tiến độ, dự kiến đạt cuối T4 | 6% | 6% |  | 12% | 11% | Thiếu nhân lực ca đêm | 19% | 16% | Mưa + phát sinh nền yếu | 25% | 22% | Tăng ca bù KL
2.1 |  | HM lớn |  | Thi công cọc (thí nghiệm + đại trà) |  |  |  | 10 | [10 empty] | 12 | 120%
2.2 |  | HM lớn |  | Thi công móng, kết cấu thân, xây thô, trát sơn bả, chống thấm |  |  |  | 20
2.2.1 |  | HM thành phần |  | Thi công kết cấu thân
2.2.2 |  | HM thành phần |  | Thi công xây thô mặt ngoài
2.2.3 |  | HM thành phần |  | Thi công phần trát sơn bả mặt ngoài
2.2.4 |  | HM thành phần |  | Thi công chống thấm, san nền
2.2.5 |  | HM thành phần |  | Thi công thang bộ, hoàn thiện bên trong
2.3 |  | HM lớn |  | Thi công mái ngói, trần mặt ngoài
2.4 |  | HM lớn |  | Thi công hàng rào
2.5 |  | HM lớn |  | Thi công lan can ban công
2.6 |  | HM lớn |  | Thi công lam gỗ mặt ngoài
2.7 |  | HM lớn |  | Thi công cửa nhôm kính
2.8 |  | HM lớn |  | Thi công ốp lát mặt ngoài
2.9 |  | HM lớn |  | Thi công hệ thống M&E (điện, nước…)
2.10 |  | HM lớn |  | Thi công cảnh quan mặt ngoài
2.11 |  | HM lớn |  | Cung cấp lắp đặt chiếu sáng mặt ngoài
2.12 |  | HM lớn |  | Thi công bể bơi
2.13 |  | HM lớn |  | Thi công nội thất liền tường, rời
2.14 |  | HM lớn |  | Thi công lắp đặt thiết bị, trang trí nội thất
2.15 |  | HM lớn |  | Thi công lắp đặt rèm cửa
2.16 |  | HM lớn |  | Thi công hệ thống smarthome
3 | KD-PL21-01 | PL21 | Công trình phục vụ KD | KD02 – Trung tâm TDTT (Bể bơi) | HĐLCNT | 2026-07-12 | 2026-11-30 | 12 | 2026-04-30 | Đã phát hành | Đã cấp | Đã bàn giao | 2026-06-02 | Đang đánh giá | 2026-06-20 | Chưa CU | 2026-07-01 | Đang lập |  |  |  | Chưa ký |  | Chưa trình | ✔ | ✘ | ✘ | THIẾU ĐK |  | 0 |  |  |  | 0/0 | 0 | 0 | 0

## 01_HSo TienKC
SỔ 01 – HỒ SƠ TIỀN KHỞI CÔNG (lưu link sản phẩm các bước đã hoàn thành)
STT | Mã BSC | Hạng mục | Loại hồ sơ | Tên sản phẩm / Số hiệu | LINK lưu trữ | Ngày HT | Người lập | Người duyệt | TT duyệt
1 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | HSTKTC | BVTC Nhà mẫu CT-01 Rev.B | BVTC_CT01_RevB.pdf | 2026-05-20 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
2 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | SPECS | Chỉ dẫn kỹ thuật CT-01 | SPECS_CT01.pdf | 2026-05-20 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
3 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | BOQ/KL | BOQ CT-01 (PL10) | BOQ_CT01_PL10.xlsx | 2026-05-20 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
4 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | KQ LCNT | QĐ phê duyệt KQ LCNT CT-01 | QD_KQLCNT_CT01.pdf | 2026-05-18 | HĐLCNT | CĐT | Đã duyệt
5 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | HĐCU | HĐ cung ứng CT-01 số 12/2026 | HDCU_CT01_12.pdf | 2026-05-20 | P.KTKH | CĐT | Đã duyệt
6 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | PD KHCU | QĐ duyệt KH cung ứng CT-01 | QD_KHCU_CT01.pdf | 2026-05-25 | Tổng thầu | CĐT | Đã duyệt
7 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | Ký PLHĐ | PLHĐ CĐT–Tổng thầu CT-01 | PLHD_CT01.pdf | 2026-05-22 | P.KTKH | CĐT | Đã duyệt
8 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | PD KHTK | QĐ duyệt KHTK CT-01 | QD_KHTK_CT01.pdf | 2026-05-28 | Tổng thầu | CĐT | Đã duyệt
9 | HT-PL02-01 | HTKT quanh CV | HSTKTC | BVTC HTKT quanh CV Rev.A | BVTC_HT_PL02.pdf | 2024-12-05 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
10 | HT-PL02-01 | HTKT quanh CV | SPECS | Chỉ dẫn KT HTKT | SPECS_HT.pdf | 2024-12-05 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
11 | HT-PL02-01 | HTKT quanh CV | BOQ/KL | BOQ HTKT (PL02) | BOQ_HT_PL02.xlsx | 2024-12-05 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
12 | HT-PL02-01 | HTKT quanh CV | KQ LCNT | QĐ KQ LCNT HTKT | QD_KQLCNT_HT.pdf | 2024-12-05 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
13 | HT-PL02-01 | HTKT quanh CV | HĐCU | HĐ cung ứng HTKT | HDCU_HT.pdf | 2024-12-05 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
14 | HT-PL02-01 | HTKT quanh CV | PD KHCU | QĐ duyệt KHCU HTKT | QD_KHCU_HT.pdf | 2024-12-05 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
15 | HT-PL02-01 | HTKT quanh CV | Ký PLHĐ | PLHĐ HTKT | PLHD_HT.pdf | 2024-12-05 | TVTK | CĐT | Đã duyệt
16 | HT-PL02-01 | HTKT quanh CV | PD KHTK | QĐ duyệt KHTK HTKT | QD_KHTK_HT.pdf | 2024-12-05 | TVTK | CĐT | Đã duyệt

## 02_KH Thang_Tuan
SỔ 02 – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG/TUẦN (tài liệu kèm theo, lập & duyệt)
STT | Mã BSC | Hạng mục | Tháng | Loại tài liệu | Nội dung chính | Đạt YCKT CĐT | LINK tài liệu | TT lập | TT duyệt | Người lập | Người duyệt | Ngày duyệt
1 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | 06/2026 | Biện pháp thi công | BPTC cọc & móng tháng 6 | Có | BPTC_CT01_T6.pdf | Đã lập | Đã duyệt | Tổng thầu | TVGS | 2026-05-30
2 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | 06/2026 | Kế hoạch cung ứng | KH cung ứng vật tư tháng 6 | Có | KHCU_CT01_T6.xlsx | Đã lập | Đã duyệt | Tổng thầu | CĐT | 2026-05-30
3 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | 06/2026 | Biểu đồ nhân lực | Biểu đồ nhân lực tháng 6 | Có | BĐ_NhanLuc_T6.pdf | Đã lập | Đã duyệt | Tổng thầu | TVGS | 2026-05-31
4 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | 06/2026 | Biểu đồ máy móc thiết bị | Biểu đồ thiết bị tháng 6 | Có | BĐ_ThietBi_T6.pdf | Đã lập | Chờ duyệt | Tổng thầu
5 | VSV_QLTC_TT.01 | CT-01 Nhà mẫu | 06/2026 | Biểu đồ cung ứng | Biểu đồ cung ứng VT tháng 6 | Có | BĐ_CungUng_T6.pdf | Đã lập | Đã duyệt | Tổng thầu | CĐT | 2026-05-31

## 03_Phat sinh
SỔ 03 – PHÁT SINH & SAI KHÁC (làm rõ – ghi nhận – phê duyệt – cập nhật điều chỉnh)
STT | Mã PS | Mã BSC | Hạng mục | Ngày PS | Loại | Mô tả | Nguyên nhân | Đề xuất xử lý | Giá trị (tỷ) | Ảnh hưởng TĐ (ngày) | LINK hồ sơ | TT duyệt | Người duyệt | Ngày duyệt | Nội dung điều chỉnh (KH→KQ) | Ghi chú
1 | PS.CT01.01 | VSV_QLTC_TT.01 | Móng nhà mẫu | 2026-06-12 | Phát sinh khối lượng | Gặp nền đất yếu cục bộ, tăng KL xử lý nền | Địa chất khác hồ sơ khảo sát | Bổ sung cọc tre + thay nền cát | 0.8 | 5 | PS01_NenYeu.pdf | Chờ duyệt |  |  | Cập nhật BPTC & dự toán bổ sung; điều chỉnh KH tuần 3-4
2 | PS.CT01.02 | VSV_QLTC_TT.01 | Kết cấu thân T1 | 2026-06-15 | Sai khác thiết kế | Cao độ dầm sàn lệch so bản vẽ | Lỗi bản vẽ phối hợp | RFI điều chỉnh, phát hành bản vẽ Rev.C | 0 | 0 | PS02_RFI.pdf | Đã duyệt | TVTK | 2026-06-17 | Bản vẽ Rev.C đã phát hành, cập nhật KL

## 04_CU dac thu
SỔ 04 – CUNG ỨNG ĐẶC THÙ / ĐỘT XUẤT (ghi nhận – phê duyệt – kiểm soát)
STT | Mã YC | Mã BSC | Hạng mục | Ngày YC | Loại YC | Vật tư / Thiết bị | Đặc tả KT / Lý do | KL | ĐVT | Giá trị (tỷ) | Trong/Ngoài HĐCU | LINK hồ sơ | TT duyệt | Người duyệt | Ngày cần | TT cung ứng | Ghi chú
1 | YC.CT01.01 | VSV_QLTC_TT.01 | Sảnh nhà mẫu | 2026-06-14 | Đặc thù | Đá marble nhập khẩu ốp sảnh | Theo yêu cầu thẩm mỹ CĐT, ngoài danh mục VT chuẩn | 120 | m2 | 1.2 | Ngoài HĐCU | YC01_Marble.pdf | Chờ duyệt |  | 2026-07-10 | Chưa cung ứng
2 | YC.CT01.02 | VSV_QLTC_TT.01 | Đổ bê tông móng | 2026-06-10 | Đột xuất | Thuê bơm bê tông cần dài | Mặt bằng chật, phát sinh đột xuất | 1 | ca | 0.05 | Trong HĐCU | YC02_Bom.pdf | Đã duyệt | BĐH | 2026-06-12 | Đã cung ứng

## 05_Bu tien do
SỔ 05 – BÙ TIẾN ĐỘ (chậm tiến độ: tăng ca / đổi BPTC / thêm nguồn lực)
STT | Mã BSC | Hạng mục | Ngày phát hiện | Mức chậm (ngày) | Nguyên nhân | Giải pháp bù | Chi tiết giải pháp | Mốc cam kết HT | LINK phương án | TT duyệt | Người duyệt | KQ thực hiện bù | TT thực hiện | Ghi chú
1 | VSV_QLTC_TT.01 | Cọc + móng CT-01 | 2026-06-16 | 5 | Mưa kéo dài + phát sinh nền yếu | Tăng ca | Tăng ca tối 2h/ngày, bổ sung 1 máy ép cọc, điều phối lại mũi thi công | 2026-06-30 | PA_BuTienDo_CT01.pdf | Đã duyệt | BĐH/CĐT | Đang theo dõi, bù được 2/5 ngày | Đang thực hiện

## DM_Danh muc
DANH MỤC CHUẨN (dropdown – có thể bổ sung, KHÔNG đổi tên cột)
TT HSTKTC | TT SPECS | TT BOQ/KL | TT LCNT | TT Ký HĐCU | TT KHCU | TT Ký PLHĐ | TT KHTK | Mức độ | Nhóm CT | Cấp | TT duyệt (chung) | TT cung ứng | TT bù tiến độ | Loại hồ sơ tiền KC | Loại tài liệu KH tháng | Loại phát sinh | Loại YC cung ứng | Giải pháp bù | Đạt YCKT CĐT
Chưa có TK | Chưa có | Chưa bàn giao | Chưa LCNT | Chưa CU | Chưa lập | Chưa ký | Chưa trình | Cao | Hạ tầng kỹ thuật | Gói thầu | Chưa lập | Chưa cung ứng | Đang thực hiện | HSTKTC | Biện pháp thi công | Phát sinh khối lượng | Đặc thù | Tăng ca | Có
Đang TK | Đang lập | Đang lập | Đang mời thầu | Đang trình ký | Đang lập | Đang lập BPTC | Đang duyệt | Trung bình | Xây dựng dân dụng | HM lớn | Đang lập | Đang cung ứng | Đã hoàn thành | SPECS | Kế hoạch cung ứng | Sai khác thiết kế | Đột xuất | Thêm nhân lực | Không
Điều chỉnh TK | Đã cấp | Điều chỉnh | Đang đánh giá | Đã CU | Chờ duyệt | Đã ký PLHĐ | Đã duyệt | Thấp | Công trình phục vụ KD | HM thành phần | Chờ duyệt | Đã cung ứng | Đóng | BOQ/KL | Biểu đồ nhân lực | Thay đổi vật tư |  | Thay đổi BPTC
Đã phát hành |  | Đã bàn giao | Đã có KQ | Theo đợt TC | Đã duyệt | [5 empty] | Đã duyệt |  |  | KQ LCNT | Biểu đồ máy móc thiết bị | Thay đổi biện pháp |  | Thêm thiết bị
Hoàn thiện |  |  | Đã ký | [7 empty] | Từ chối |  |  | HĐCU | Biểu đồ cung ứng | Khác |  | Điều phối lại
PD KHCU
Ký PLHĐ
PD KHTK